## Slide 1
JJV
TÉCNICO YA
Seguimiento de avance del proyecto
Primera entrega · Inicio de Fase 2: Arquitectura de Software
ESTADO DEL PROYECTO
33% de avance
Real = Planificado
11 septiembre 2026
Sebastián Valdés · José Herrera · José Espinoza

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Estado actual y lectura del avance
FASE 1
100%
Análisis y definición completados.
AVANCE REAL
33%
Según seguimiento actual.
AVANCE PLANIFICADO
33%
Según planificación/Gantt.
DESVIACIÓN
0%
Real − planificado.
Lectura del estado
• La Fase 1 está cerrada y dejó como base el ERS, requisitos priorizados, reglas de negocio, historias de usuario y riesgos.
• La Fase 2 está iniciando: el foco pasa desde la definición hacia arquitectura, modelo de datos, UML, mockups y DAS.
• No existe desviación respecto del avance planificado; el principal desafío es sostener el ritmo durante las próximas semanas.
• La estrategia es controlar el alcance y validar la coherencia entre requisitos, arquitectura y base de datos.
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 3
Plan de trabajo y tiempos
Calendario general del proyecto: agosto a diciembre de 2026
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Análisis y requerimientos
Arquitectura y base de datos
Backend y plataforma Web
Aplicación móvil
Integraciones y dashboard
Pruebas y documentación
Entrega y defensa final
HOY · 11 SEP
Hito actual
Cierre de Fase 1 → inicio del diseño arquitectónico
JJV Técnico Ya · Planificación de avance

## Slide 4
Actividades realizadas
Entregables que ya constituyen evidencia del avance
01
Definición del proyecto
Problema, objetivos, alcance y exclusiones.
02
ERS y requisitos
Requisitos funcionales/no funcionales y reglas de negocio.
03
Priorización
Control del alcance y foco en funcionalidades críticas.
04
Historias de usuario
Actores, necesidades y flujos principales.
05
Riesgos
Identificación y medidas de mitigación.
06
Plan de Fase 2
Arquitectura, BD, UML, mockups y DAS como siguiente bloque.
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 5
Actividades en progreso
Trabajo actual de la Fase 2
EN PROCESO
Arquitectura general
Definición de capas, componentes y comunicación.
EN PROCESO
Modelo de datos
Diseño inicial de entidades, relaciones y persistencia.
EN PROCESO
Tecnologías e integración
Definición de tecnologías y comunicación entre Web, App, API y BD.
EN PROCESO
Mockups
Diseño de las pantallas asociadas al flujo principal.
Objetivo inmediato
Cerrar el diseño base de arquitectura y BD para habilitar los diagramas UML y el DAS.
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 6
Riesgos principales y mitigación
Riesgos enfocados en el avance de la Fase 2
ID
RIESGO
NIVEL
MITIGACIÓN
R-01
Retraso en mockups
ALTO
Priorizar pantallas del flujo principal y fijar fechas internas.
R-02
Retraso en modelo BD
ALTO
Validar entidades y relaciones antes de avanzar con UML.
R-03
Inconsistencias entre requisitos, BD y diagramas
ALTO
Realizar revisiones cruzadas y mantener trazabilidad.
R-04
Retraso en diagramas UML
MEDIO
Priorizar flujos principales y distribuir tareas.
R-05
Dificultad en definición de arquitectura
ALTO
Definir comunicación Web–App–API–BD antes de implementar.
R-06
Falta de tiempo para completar DAS
ALTO
Construir el documento progresivamente con decisiones validadas.
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 7
Evidencias y control del avance
La entrega debe demostrar no solo resultado, sino trazabilidad
REQUISITO
ERS + requisitos priorizados
→
DISEÑO
Arquitectura + BD + UML + mockups
→
IMPLEMENTACIÓN
Web + App + Backend
→
VALIDACIÓN
Pruebas + correcciones
→
EVIDENCIA
Git + documentación
Control semanal
Mantener evidencia del aporte individual de cada integrante.
Revisar semanalmente alcance, riesgos y desviaciones.
Conservar relación entre requisito → diseño → implementación → evidencia.
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 8
COMPROMISO DE LA PRÓXIMA SEMANA
Avanzar en los entregables de la Fase 2
Semana del 15 al 18 de septiembre
Objetivo: dejar terminados los mockups y el modelo de BD, e iniciar formalmente el trabajo UML.
01
TERMINAR MOCKUPS
Completar las principales pantallas y flujos definidos para el sistema.
02
TERMINAR MODELO DE BD
Finalizar y validar las entidades, atributos y relaciones de la base de datos.
03
EMPEZAR UML
Iniciar los primeros diagramas, comenzando por Casos de Uso y Diagrama de Clases.
04
COMENZAR PROGRAMACIÓN
Iniciar la implementación de las primeras funcionalidades del sistema, utilizando la arquitectura y modelo de datos definidos.
RESULTADO ESPERADO
Mockups + BD terminados y comenzar con el desarrollo
JJV Técnico Ya · Seguimiento de proyecto

## Slide 9
Estado del proyecto
En plazo y con foco definido
La prioridad de esta etapa es transformar los requisitos en una arquitectura coherente, documentada y lista para desarrollo.
33%
AVANCE ACTUAL
Real y planificado están alineados.
FASE 2
FOCO INMEDIATO
Arquitectura · BD · UML · mockups · DAS.
0%
DESVIACIÓN
El objetivo es mantener el ritmo y controlar el alcance.
JJV Técnico Ya · Sebastián Valdés · José Herrera · José Espinoza
Seguimiento de proyecto · septiembre 2026